ХРОНОГРАМА

за частичните избори за кметове, насрочени за 28 февруари 2021 г.

(приета с Решение № 1917-МИ от 15.12.2020 г.)

| № | Процедури, действия и решения | Основание от ИК | Време (дни и часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Президентът на Република България насрочва частични избори за кметове на кметства | Чл. 463, ал. 5 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 18.01.2021 г. |
| 2. | ЦИК определя с методика възнагражденията на членовете на избирателните комисии и специалистите към тях | Чл. 57, ал. 1, т. 7 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 18.01.2021 г. |
| 3. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции и на номерата на изборните райони в общината | Чл. 57, ал. 1, т. 16 Чл. 464, т. 13 |  |  |
| 4. | ЦИК съгласувано с МС определя условията и реда за изработване, доставка и съхранение на изборните книжа и материали | Чл. 6, ал. 3 |  |  |
| 5. | ЦИК приема решения за за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на партии и коалиции за участие в частичните избори и за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на независимите кандидати | Чл. 57, ал. 1, т. 35 и т. 36 Чл. 147, ал. 1 Чл. 464, т. 13 |  |  |
| 6. | ЦИК утвърждава образец на печати за СИК и ПСИК и защитата им | Чл. 57, ал. 1, т. 8 |  |  |
| 7. | Сметната палата утвърждава образците на декларациите, подавани при финансиране на предизборната кампания и ги обявява на интернет страницата си | Чл. 173 |  |  |
| 8. | ЦИК определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 36 |  |  |
| 9. | ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 35 |  |  |
| 10. | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В същия срок кметът изпраща копия от заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната област и на ОИК и я обявява на публично общодостъпно място | Чл. 8, ал. 2 Чл. 464, т. 7 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 23.01.2021 г. |
| 11. | Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., подават заявление в ЦИК за допускане за участие в частичните избори на 28.02.2021 г. | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 1 и т. 4 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 23.01.2021 г. |
| 12. | Нерегистрираните за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. партии и коалиции подават заявление за регистрация в ЦИК | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 3 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 23.01.2021 г. |
| 13. | ЦИК допуска или регистрира партиите и коалициите за участие в съответните частични избори за кмет | Чл. 134, ал. 1 Чл. 141, ал. 1 Чл. 464, т. 1, 3 и 4 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 23.01.2021 г. |
| 14. | Промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК | Чл. 144 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 23.01.2021 г. |
| 15. | ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | Чл. 8, ал. 8 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 23.01.2021 г. |
| 16. | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на регистрираните партии и коалиции, предназначени за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност | Чл. 163, ал. 1 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 24.01.2021 г. |
| 17. | Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции като изпраща заверено копие от заповедта си за образуване на избирателните секции | Чл. 8, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 24.01.2021 г. |
| 18. | Кметът на общината съобщава публично и публикува на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК | Чл. 91, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 24.01.2021 г. |
| 19. | ЦИК изпраща на ОИК списък на допуснатите или регистрираните за участие в частичните избори партии и коалиции, както и информация за извършените промени в състава на коалициите незабавно след приключване на регистрацията им | Чл. 138 Чл. 146 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 24.01.2021 г. |
| 20. | ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на представените от партиите и коалициите списъци с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията им (само за новорегистрираните) | Чл. 135, ал. 2 Чл. 142, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 26.01.2021 г. |
| 21. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 27.01.2021 г. |
| 22. | Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК | Чл. 41, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 27.01.2021 г. |
| 23. | Кметовете на общини поканват партиите и коалициите на консултации за съставите на СИК |  | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 27.01.2021 г. |
| 24. | ЦИК публикува списъците с номерата и адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях | Чл. 57, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 28.01.2021 г. |
| 25. | Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичните избори и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 27 октомври 2019 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните избиратели в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства | Чл. 408, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 28.01.2021 г. |
| 26. | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК. Търговските електронни медии предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им. | Чл. 187 Чл. 198, ал. 3 и 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 28.01.2021 г. |
| 27. | Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник | Чл. 180 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 28.01.2021 г. |
| 28. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация в ОИК | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 Чл. 153, ал. 1 Чл. 464, т. 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 28.01.2021 г. |
| 29. | ОИК регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните избори | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 Чл. 153, ал. 1 Чл. 464, т. 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 28.01.2021 г. |
| 30. | ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци | Чл. 27, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | 30 дни преди изборния ден | 28.01.2021 г. |
| 31. | ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването | Чл. 57, ал. 1, т. 33 |  |  |
| 32. | ЦИК определя техническия образец и защитата на бюлетината | Чл. 57, ал. 1, т. 19 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 28.01.2021 г. |
| 33. | ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетините на регистрираните и допуснатите за участие в частичните избори партии и коалиции и ги обявява | Чл. 57, ал. 1, т. 21 във връзка с чл. 464, т. 13 във връзка с т. 1 и т. 3 | Не по-късно от 29 дни преди изборния ден | 29.01.2021 г. |
| 34. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и отличителни знаци на членовете на СИК | Чл. 57, ал. 1, т. 44 |  |  |
| 35. | Кметът на общината провежда консултации за съставите на СИК | Чл. 91, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 28 дни преди изборния ден | 30.01.2021 г. |
| 36. | Кметът на общината предоставя в ОИК предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие | Чл. 91, ал. 8 и 9 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 31.01.2021 г. |
| 37. | Кметът на общината, който не е направил предложение в срока по чл. 91, ал. 9 ИК за състави на СИК в същия срок изпраща на ОИК документите по чл. 91, ал. 4, 5 и 6 ИК | Чл. 91, ал. 10 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 31.01.2021 г. |
| 38. | ЦИК заличава от наименованието на коалицията, наименованието на партията, която е напуснала състава й | Чл. 144, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 02.02.2021 г. |
| 39. | ЦИК приема решение за извършване на проверка дали кандидатите отговарят на изискванията да бъдат избирани | ## Чл. 57, ал. 1, т. 36, Чл. 397 ## Чл. 413 във връзка с чл. 402, т. 1 и т. 2 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 02.02.2021 г. |
| 40. | Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, ако се е регистрирала в ОИК в срока по чл. 464, т. 5 по реда на чл. 147 ИК. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирани в ОИК, могат да поискат заличаване на регистрацията им от ОИК, която приема решение за заличаване на регистрацията им | Чл. 149, ал. 7 Чл. 150 Чл. 155, ал. 1 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 02.02.2021 г. |
| 41. | Инициативните комитети предават на ОИК списъка с лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат, заедно с другите документи, за участие в частичните избори. Списъкът се предава на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид | Чл. 416, ал. 4 Чл. 418, ал. 1 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 02.02.2021 г. |
| 42. | ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставят на Сметната палата данните за банковите им сметки, предназначени за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност | Чл. 163, ал. 3 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 02.02.2021 г. |
| 43. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК | Чл. 171, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 02.02.2021 г. |
| 44. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 02.02.2021 г. |
| 45. | ОИК приема решения за регистрация на кандидатски листи | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 02.02.2021 г. |
| 46. | ОИК назначава СИК ОИК ако не постигне съгласие изпраща незабавно документите от консултациите на ЦИК, но не по-късно от срока по чл. 464, т. 9, предл. първо ИК | Чл. 89, ал. 1 Чл. 464, т. 9 и във връзка с чл. 91, ал. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 02.02.2021 г. |
| 47. | ОИК с решение определя поредните номера в бюлетината на местните коалиции и независимите кандидати. Номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, определени от ЦИК съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат в ОИК | Чл. 423, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 във връзка с т. 1 и т. 3 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 03.02.2021 г. |
| 48. | ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати | Чл. 196, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 03.02.2021 г. |
| 49. | ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати | Чл. 418, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 23 дни преди изборния ден | 04.02.2021 г. |
| 50. | ОИК установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 ИК въз основа на извършената от ТЗ на ГД „ГРАО“ проверка. ОИК ако установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели заличава регистрацията му с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет | Чл. 418, ал. 4 във връзка с чл. 464, т. 6 и т. 13 | Не по-късно от 23 дни преди изборния ден | 04.02.2021 г.. |
| 51. | Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци част II се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Част II на избирателните списъци се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 07.02.2021 г. |
| 52. | Избирателните списъци – част І и част ІІ се обявяват от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция | Чл. 41, ал. 1 и 2 Чл. 42, ал.1 чл. 464, т. 8 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 07.02.2021 г. |
| 53. | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден и води публичен регистър на социологическите агенции | Чл. 57, ал. 1, т. 25 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 07.02.2021 г. |
| 54. | ОИК обявява кандидатите за кмет | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 07.02.2021 г. |
| 55. | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 6 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 07.02.2021 г. |
| 56. | Начало на предизборната кампания | Чл. 464, т. 10 | 20 дни преди изборния ден | 08.02.2021 г. |
| 57. | Общинската администрация изпраща копие от избирателния списък част II на ЦИК. МВР и МП по искане на общинската администрация извършват проверка на обстоятелствата по чл. 396 ИК. За гражданите на друга държава-членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите | Чл. 410, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 19 дни преди изборния ден | 08.02.2021 г. |
| 58. | При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за кмет партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 417, ал. 4 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 19 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 08.02.2021 г. |
| 59. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. второ Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 19 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 08.02.2021 г. |
| 60. | ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 27, ал. 2 | Не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 12.02.2021 г. |
| 61. | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес | Чл. 37, ал. 1 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 13.02.2021 г. |
| 62. | Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места | Чл. 36, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 13.02.2021 г. |
| 63. | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК | Чл. 90, ал. 2, изр. първо, чл. 91 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 13 дни преди изборния ден | 14.02.2021 г. |
| 64. | Общинската администрация по настоящ адрес на избирателите предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателите в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес | Чл. 36, ал. 3 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 15.02.2021 г. |
| 65. | Кметът на общината прави предложение до ОИК за съставите на подвижните СИК | Чл. 90, ал. 2, изр. второ Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 11 дни преди изборния ден | 16.02.2021 г. |
| 66. | ОИК назначава подвижната СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия | Чл. 89, ал. 2 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 17.02.2021 г. |
| 67. | Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица от избирателните списъци | Чл. 39, ал. 1 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 17.02.2021 г. |
| 68. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. първо | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 20.02.2021 г. |
| 69. | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден | Чл. 234, ал. 1 Чл. 10 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 20.02.2021 г. |
| 70. | ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден | Чл. 202, ал. 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 20.02.2021 г. |
| 71. | Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник | Чл. 43, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 20.02.2021 г. |
| 72. | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия | Чл. 37, ал. 2 | Не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 22.02.2021 г. |
| 73. | Избирателни секции се образуват в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги | Чл. 9, ал. 8 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 25.02.2021 г. |
| 74. | Ръководителите на заведението, дома или друга специализирана институция уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване) | Чл. 28, ал. 2 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 25.02.2021 г. |
| 75. | Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване) | Чл. 29, ал. 3 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 25.02.2021 г. |
| 76. | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК | Чл. 87, ал. 1, т. 18 |  | До 17,00 ч. на 27.02.2021 г. |
| 77. | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на наблюдатели в ЦИК | Чл. 57, ал. 1, т. 1 Чл. 112 |  | До 17,00 ч. на 27.02.2021 г. |
| 78. | Край на предизборната кампания | Чл. 182, ал. 4 | 24 часа преди изборния ден | 24,00 ч. на 26.02.2021 г. |
| 79. | Предизборен ден |  |  | 27.02.2021 г. |
| 80. | ЦИК регистрира нови (нерегистрирани в изборите на 27 октомври 2019 г.) организации и наблюдатели за участие в изборите и ги вписва в публичен регистър | Чл. 112 Чл. 113 | До изборния ден | 27.02.2021 г. |
| 81. | ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър | Чл. 87, ал. 1, т. 18 Чл. 118 Чл. 122 | До изборния ден | 27.02.2021 г. |
| 82. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списъци с упълномощените си представители, които списъци ОИК публикува на интернет страницата на комисията | Чл. 124, ал. 4 | До изборния ден | 27.02.2021 г. |
| 83. | СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали и подготвя изборните помещения за гласуването | Чл. 215 Чл. 218 | В предизборния ден | 27.02.2021 г. |
| 84. | Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден | Чл. 205, ал. 5 | 24 часа преди изборния ден | От 00,00 ч. на 27.02.2021 г. до 20,00 ч. на 28.02.2021 г. |
| 85. | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 28.02.2021 г. |
| 86. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 204, ал. 3 |  | След 20,00 ч. на 28.02.2021 г. |
| 87. | ОИК обявява края на изборния ден | Чл. 87, ал. 1, т. 25 |  | Веднага след приключване на гласуването в 20,00 ч., но не по-късно от 21,00 ч. на 28.02.2021 г. |
| 88. | СИК преброява гласовете и изготвя протокола от гласуването с резултата в секцията | Чл. 100, ал. 1, т. 4 | Веднага след приключване на гласуването | 28.02.2021 г. |
| 89. | СИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите (при поискване) ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването в ОИК | Чл. 442 | Веднага след изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК | 28.02.2021 г. |
| 90. | СИК предава на ОИК протокола от изборите за кмет, както и избирателните списъци, списъка на заличените лица и приложенията към тях | Чл. 444, ал. 1 | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 28.02.2021 г. |
| 91. | СИК след предаване на протокола и избирателните списъци на ОИК предава торбите с бюлетините и останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 100, ал. 1, т. 5 | Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 28.02.2021 г. |
| 92. | ОИК съставя протокол с резултатите от гласуването. ОИК приема решение за обявяване на избран кмет, на който издава удостоверение или приема решение за обявяване на втори тур за избор на кмет | Чл. 447 Чл. 452, ал. 2 Чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 29 | Веднага след обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 02.03.2021 г. |
| 93. | Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове | Чл. 452, ал. 8 | В срок от 24 часа от обявяване на решението с резултатите от първия тур |  |
| 94. | ОИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите (при поискване) ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването в ЦИК | Чл. 87, ал. 1, т. 28 Чл. 455, ал. 2 | Веднага след изготвяне на протокола, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 02.03.2021 г. |
| 95. | ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК | Чл. 456 |  |  |
| 96. | ОИК сканира протоколите на СИК и своя протокол за избор на кмет, изпраща ги в ЦИК и ги публикува на интернет страницата си | Чл. 87, ал. 1, т. 27 | Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 02.03.2021 г. |
| 97. | ОИК предава в ЦИК първите екземпляри от протоколите на СИК, своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори | Чл. 457, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК | 02.03.2021 г. |
| 98. | Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие | Чл. 452, ал. 8 | В срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур |  |
| 99. | ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК |  | Не по-късно от 3 дни след изборния ден | 03.03.2021 г. |
| 100. | Предизборен ден за втори тур |  |  | 06.03.2021 г. |
| 101. | ИЗБОРЕН ДЕН втори тур |  |  | 07.03.2021 г. |
| 102. | Произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет | Чл. 452, ал. 4 |  | 07.03.2021 г. |
| 103. | СИК предава на ОИК протокола с резултатите от произведения втори тур на частичния избор за кмет, както и други книжа и материали | Чл. 444, ал. 1 | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 07.03.2021 г. |
| 104. | ОИК съставя протокол с резултатите от гласуването. ОИК приема решение за обявяване на избран кмет, на който издава удостоверение | Чл. 447 Чл. 452, ал. 2 Чл. 87, ал. 1, т. 26 | Веднага след обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 09.03.2021 г. |
| 105. | ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори тур на избора за кмет, решението си за обявяване на избрания кмет и първите екземпляри от протоколите на СИК | Чл. 457, ал.1 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК | 09.03.2021 г. |
| 106. | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК, в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите | Чл. 87, ал. 1, т. 33 | Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора | 07.03.2021 г. 14.03.2021 г. |
| 107. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите | Чл. 57, ал. 1, т. 41 |  |  |
| 108. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали | Чл. 186, ал. 3 | Не по-късно от 7 дни след изборния ден | 07.03.2021 г. 14.03.2021 г. |

- За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита датата

27 август 2020 г. включително.

- За общинските избирателни комисии, на чиято територия ще се произвеждат частични избори на 28 февруари 2021 г., активният период започва от 19 януари 2021 г., от която дата членовете им получават месечно възнаграждение.