ХРОНОГРАМА

за частични избори за кметове на кметства на 24 ноември 2013 г.

| № | Основни процедури, събития и действия | Основание от ИК | Време (дни/часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Президентът на републиката насрочва частични избори за кметове на кметства | Чл. 279, ал. 5 |  | Указ № 188 от 20.09.2013 г. (ДВ,бр. 84/27.09.2013 г.) и Указ № 189 от 30.09.2013 г. (ДВ, бр. 87 от 04.10.2013 г.) |
| 2. | ЦИК утвърждава образците на изборните книжа за частичните избори за кметове | Решение № 2699-МИ от 06.06.2013 г. |  |  |
| 3. | ЦИК определя реда за проверка на подписки за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ | Решение № 1641-МИ от 20.02.2012 г. |  |  |
| 4. | ЦИК определя реда за проверка на списъците с имената, ЕГН и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ | Решение № 1640-МИ от 20.02.2012 г. |  |  |
| 5. | Извършената в ЦИК регистрация на партии и коалиции от партии за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си. Партиите и коалиции от партии представят в ЦИК заявление за участие в частичните избори за кметове на кметства Решение № 1496-МИ от 17.11.2011 г. Нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове партии се регистрират в ЦИК Решение № 1496-МИ от 17.11.2011 г. | Чл. 280, т. 1 Чл. 280, т. 3 | - 45 дни | 09.10.2013 г. |
| 6. | ЦИК регистрира партии/допуска вече регистрирани партии и коалиции за участие в частичните избори за кметове на кметства | Чл. 280, т. 1 и 3 | - 45 дни | 09.10.2013 г. |
| 7. | ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от новорегистриращите се партии по чл. 280, т. 3 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за участие в частичните избори за кметове на кметства | Чл. 280, т. 3, чл. 280, т. 12 Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 90, ал. 4 | - 42 дни | 12.10.2013 г. |
| 8. | Коалициите от партии представят в ЦИК заявление за регистрация в частичните избори за кметове на кметства | Чл. 91, ал. 2 и 4 Чл. 280, т. 3 | - 40 дни | 14.10.2013 г. |
| 9. | ЦИК незабавно регистрира/допуска до участие партия за участие в частичните избори за кметове на кметства в случаите, когато отказът за регистрация/за участие по чл. 90, ал. 2 от ИК е отменен от ВАС | Чл. 280, т. 3 Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 | - 40 дни | 14.10.2013 г. |
| 10. | ЦИК регистрира коалициите от партии за участие в частичните избори за кметове на кметства | Чл. 91, ал. 2 Чл. 280, т. 3 | - 40 дни | 14.10.2013 г. |
| 11. | ЦИК с решение извършва промени в състава на регистрираните и допуснати до участие коалиции от партии за частичните избори за кметове на кметства | Чл. 280, т. 3 Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 | - 40 дни | 14.10.2013 г. |
| 12. | ГД “Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | Чл. 280, т. 12 Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 46, ал. 2 | - 40 дни | 14.10.2013 г. |
| 13. | Кметовете на общините определят местата за обявяване на избирателните списъци и уведомяват ОИК | Чл. 280, т. 12 и Чл. 54, ал. 3 | - 40 дни | 14.10.2013 г. |
| 14. | Гражданите на друга държава-членка на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателните списъци за частичните избори за кметове на кметства и не са били вписани в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представят декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства | Чл. 63, ал. 1 и ал. 2 | - 40 дни | 14.10.2013 г. |
| 15. | Доставчиците на медийни услуги, с изключение на електронните медии, обявяват условията и цените на предоставените от тях услуги на интернет страниците си. Тези условия и цени се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК. Доставчиците на медийни услуги обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, в срок до три дни от подписването на договора. | Чл. 138 Чл. 138а | - 40 дни | 14.10.2013 г. |
| 16. | Електронните медии, с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове определят и обявяват на интернет страницата си условията, реда и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и ги изпращат на Сметната палата. Електронните медии с национален обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ЦИК. Електронните медии с регионален и местен обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ОИК | Чл. 148, ал. 2 и 3 | - 40 дни | 14.10.2013 г. |
| 17. | ЦИК изпраща на ОИК списък на регистрираните и допуснати до участие партии и коалиции от партии, както и информация за извършените промени в състава на коалициите от партии незабавно след приключване на регистрацията в частичните избори за кметове на кметства | Чл. 93 Чл. 280, т. 3 и чл. 280, т. 12 Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 | - 39 дни | 15.10.2013 г. |
| 18. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции | Решение № 1533-МИ от 15.12.2011 г. |  |  |
| 19. | Кметовете на общините образуват със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждават тяхната номерация и адрес. Заповедта на кмета се обявява публично | Чл. 71, ал. 2 и 3 Чл. 280, т. 6 | - 35 дни | 19.10.2013 г. |
| 20. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците | Решение № 1544-МИ от 20.12.2011 г. Решение № 2707-МИ от 07.06.2013 г. |  |  |
| 21. | Партиите и коалициите от партии могат да подадат заявление за заличаване от състава на коалицията наименованието на партия, която я е напуснала, за частичните избори за кметове на кметства | Чл. 280, т. 4 Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 | - 35 дни | 19.10.2013 г. |
| 22. | ЦИК заличава от наименованието на коалицията от партии партиите, които са напуснали състава й, и отбелязва в регистъра промените в наименованието й в частичните избори за кметове на кметства | Чл. 280, т. 4 Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 | - 35 дни | 19.10.2013 г. |
| 23. | Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии напусне състава й, може да участва в частичните избори за кметове на кметства самостоятелно | Чл. 280, т. 4 | - 35 дни | 19.10.2013 г. |
| 24. | Партиите и коалициите от партии, регистрирани/допуснати до участие в ЦИК, както и образуваните местни коалиции от партии, които ще участват в частичните избори за кметове на кметства се регистрират в ОИК | Чл. 280, т. 4 | - 35 дни | 19.10.2013 г. |
| 25. | Инициативните комитети представят в ОИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет, за участие в частичните избори за кметове на кметства | Чл. 280, т. 4 Чл. 26, ал 1, т. 1 и 3 | - 35 дни | 19.10.2013 г. |
| 26. | ЦИК определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на данните от гласуването | Решение № 1644-МИ от 21.02.2012 г. |  |  |
| 27. | Кметовете на общините изпращат на ГД “ГРАО” в МРРБ списък с адресите на избирателните секции и уведомяват ОИК | Чл. 280, т. 6 чл. 280, т. 12 и чл. 71, ал. 4 | - 35 дни | 19.10.2013 г. |
| 28. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Решение № 2706-МИ от 07.06.2013 г. |  |  |
| 29. | Кметовете на общините предават на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за автоматизирано отпечатване на избирателните списъци за частичните избори за кметове на кметства – част ІІ | Чл. 52, ал. 5 | - 35 дни | 19.10.2013 г. |
| 30. | Инициативният комитет предава на ОИК подписката за издигане на независим кандидат за кмет. ОИК предава незабавно подписката на териториалното звено на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка | Чл. 280, т. 5 | - 30 дни | 24.10.2013 г. |
| 31. | ОИК регистрират кандидатите за кметове на кметства | Чл. 280, т. 5 | - 30 дни | 24.10.2013 г. |
| 32. | ОИК определят чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетината и обявява резултатите от жребия | Чл. 280, т. 5 и 9 | - 30 дни | 24.10.2013 г. |
| 33. | ОИК чрез жребий определят реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове и обявяват определения от жребия ред | Чл. 280, т. 5 и 9 | - 30 дни | 24.10.2013 г. |
| 34. | ОИК с решение формират единните номера на избирателните секции в общините съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | Чл. 71, ал. 6 | - 30 дни | 24.10.2013 г. |
| 35. | Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес | Чл. 176, ал. 1 | - 30 дни | 24.10.2013 г. |
| 36. | Откриване на предизборната кампания | Чл. 128 Чл. 280, т. 9 | - 30 дни | От 25.10.2013 г. |
| 37. | ОИК изпращат на ЦИК за проверка списък с данни за регистрираните кандидати за кметове на кметства | Чл. 280, т. 5, чл. 280, т. 12 Чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 | - 29 дни | 25.10.2013 г. |
| 38. | ЦИК определя размера и вида на таблото, което се поставя пред изборното помещение | Решение № 1544-МИ от 20.12.2011 г. |  |  |
| 39. | ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на подписките за независими кандидати за кметове на кметства, предадени от ОИК | Чл. 125, ал. 4 и чл. 280, т. 12 | - 28 дни | 26.10.2013 г. |
| 40. | ОИК установяват резултатите от подписките на независимите кандидати за кметове на кметства | Чл. 125, ал. 5 | - 28 дни | 26.10.2013 г. |
| 41. | Кметовете на общините представят на ОИК предложенията за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите | Чл. 34, ал. 6 Чл. 280, т. 8 | - 28 дни | 26.10.2013 г. |
| 42. | Кметовете на общините изпращат на ОИК предложенията на партиите и коалициите от партии за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите | Чл. 280, т. 8 | - 28 дни | 26.10.2013 г. |
| 43. | ОИК обявяват кандидатите за кметове на кметства | Чл. 280, т. 5 | - 27 дни | 27.10.2013 г. |
| 44. | ОИК назначават СИК, включително и подвижните секционни избирателни комисии | Чл. 280, т. 8 | - 25 дни | 29.10.2013 г. |
| 45. | Кметовете на общините, съответно кметовете на кметства и кметски наместници обявяват избирателните списъци. Избирателните списъци се публикуват на интернет страницата на съответната община | Чл. 280, т. 8 | - 25 дни | 29.10.2013 г. |
| 46. | Партията или коалицията от партии при отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидата за кмет на кметство, при смърт или изпадане в трайна невъзможност на кандидата й да участва в изборите може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 127, ал. 4 и 5 | - 20 дни | 03.11.2013 г. |
| 47. | Бюлетините за частичните избори за кметове на кметства започват да се отпечатват не по-рано от 18 дни преди изборния ден | Чл. 173, ал. 4 | - 18 дни | От 06.11.2013 г. |
| 48. | ГД “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 46, ал. 2 | - 15 дни | 08.11.2013 г. |
| 49. | Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места | Чл. 53, ал. 1 | - 14 дни | 09.11.2013 г. |
| 50. | Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД “ГРАО” в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес | Чл. 53, ал. 3 | - 12 дни | 11.11.2013 г. |
| 51. | Избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци | Чл. 50, ал. 2 | - 7 дни | 16.11.2013 г. |
| 52. | ЦИК издава разрешения за провеждане на социологически проучвания в изборния ден | Чл. 137, ал. 1 | - 7 дни | 16.11.2013 г. |
| 53. | ОИК оповестяват по подходящ начин чрез средствата за масова информация мерките, позволяващи на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да гласуват | Чл. 175, ал. 1 | - 7 дни | 16.11.2013 г. |
| 54. | Край на предизборната агитация (кампания) | Чл. 133, ал. 6 | - 24 часа преди изборния ден | До 24,00 ч. на 22.11.2013 г. |
| 55. | Забрана за огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма | Чл. 136 | - 24 часа преди изборния ден | От 00,00 ч. на 23.11.2013 г. до обявяване края на изборния ден на 24.11.2013 г. |
| 56. | ОИК регистрират застъпниците на кандидатите за кметове на кметства и им издават удостоверения ОИК регистрират застъпници на кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети до изборния ден и им издават удостоверения. ОИК води регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си | Чл. 33, ал. 1, т. 19 и 19а |  | 23.11.2013 г. |
| 57. | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 24.11.2013 г. |
| 58. | ОИК обявяват края на изборния ден след приключване на гласуването не по-късно от 21,00 часа на 24 ноември 2013 г. | Чл. 33, ал. 1, т. 20 |  | 24.11.2013 г. |
| 59. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 137, ал. 3 | След 20,00 ч. на 24.11.2013 г. | 24.11.2013 г. |
| 60. | СИК предават протоколите с резултатите от гласуването за кметове на кметства на ОИК | Чл. 36, ал. 1, т. 4 | + 24 часа от приключване на гласуването | 25.11.2013 г. |
| 61. | СИК предават останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 36, ал. 1, т. 5 | + 24 часа от проключване на гласуването | 25.11.2013 г. |
| 62. | СИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря | Чл. 36, ал. 1, т. 8 | + 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 63. | ОИК установяват и обявяват резултатите от гласуването и издават удостоверения на избраните кметове на кметства | Чл. 33, ал. 1, т. 21 | + 48 часа след приключване на гласуването | 26.11.2013 г. |
| 64. | ОИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, участниците в изборите или на техните представители и застъпници и на наблюдателите ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в частичния избор, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря | Чл. 33, ал. 1, т. 22 | + 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 65. | ОИК сканира и публикува на интернет страницата си протоколите на секционните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от края на изборния ден и ги изпраща в Централната избирателна комисия | Чл. 29, ал. 1, т. 21а | + 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 66. | ОИК предават в ЦИК документите съгласно изискванията на чл. 250, ал. 1 от ИК за частичните избори за кметове на кметства | Чл. 250, ал. 1 | + 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
| 67. | ОИК насрочват втори тур за кмет, когато няма избран кандидат | Чл. 33, ал. 1, т. 23 | до 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен | 26.11.2013 г. |
| 68. | ОИК предават на ТЗ „ГРАО” избирателните списъци | Решение № 1573-МИ от 12.01.2012 г. (т. 4) | + 3 дни след изборни ден |  |
| 69. | Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на задължението по чл. 134, ал. 9 от ИК се налага глоба от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал.1 от ИК) | Чл. 134, ал. 9 | + 3 дни след изборния ден |  |
| 70. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването по избирателни секции | Чл. 26, ал.1, т. 33 |  |  |
| 71. | Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие в срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур | Чл. 246, ал. 8 |  |  |
| 72. | Произвеждане на втори тур на частичните избори за кметове на кметства | Чл. 246, ал. 4 | + 7 дни | 01.12.2013 г. |
| 73. | ОИК предават на общинските администрации останалите книжа и материали от изборите | Чл. 33, ал. 1, т. 27 | + 7 дни от обявяване на резултатите |  |

- За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс се счита датата 23 май 2013 г. включително.

- Общинските избирателни комисии започват своята работа от 15 октомври 2013 г.