ХРОНОГРАМА

за частичните избори за кметове, насрочени за 2 октомври 2016 г.

(приета с Решение № 3309-МИ от 19.07.2016 г.)

| № | Основни процедури, събития и действия | Основание от ИК | Време (дни/часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Президентът на републиката насрочва частични избори за кметове на кметства | Чл. 463, ал. 5 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 22.08.2016 г. |
| 2. | ЦИК утвърждава образците на изборните книжа | Чл. 6 Чл. 464, т. 13 |  | 25.08.2016 г. |
| 3. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции | Чл. 57, ал. 1, т. 16 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 37 дни | 25.08.2016 г. |
| 4. | ЦИК съгласувано с МС определя условията и реда за изработване, доставка и съхранение на изборните книжа и материали | Чл. 6, ал. 3 |  |  |
| 5. | ЦИК приема решения: за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на партии и коалиции за участие в частичните избори; за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на независимите кандидати | Чл. 57, ал.1, т. 35 и т. 36 Чл. 147, ал. 1 Чл. 153, ал. 1 |  | 27.08.2016 г. |
| 6. | ЦИК утвърждава образец на печати за СИК и ПСИК и защитата им | Чл. 57, ал. 1, т. 8 |  | 27.08.2016 г. |
| 7. | Сметната палата утвърждава образците на декларациите, подавани при финансиране на предизборната кампания и ги обявява на интернет страницата си | Чл. 173 |  | 27.08.2016 г. |
| 8. | ЦИК определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 36 |  | 27.08.2016 г. |
| 9. | ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 35 |  | 27.08.2016 г. |
| 10. | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В същия срок кметът изпраща копие от заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в областта, на ОИК и я обявява на публично общодостъпно място. | Чл. 8, ал. 2 и чл. 464, т. 7 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 27.08.2016 г. |
| 11. | Партиите и коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г., подават заявление в ЦИК за допускане за участие в частичните избори– Приложение № 41-МИ | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 1 и т. 4 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 27.08.2016 г. |
| 12. | Нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и за кметове партии и коалиции подават заявление за регистрация – Приложение № 31-МИ | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 3 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 27.08.2016 г. |
| 13. | ЦИК допуска/регистрира партиите и коалициите за участие в частичните избори | Чл. 134, ал. 1 Чл. 141, ал. 1 Чл. 464, т. 1, 3 и 4 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 27.08.2016 г. |
| 14. | Промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК | Чл. 144 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 27.08.2016 г. |
| 15. | ЦИК определя с методика възнагражденията на избирателните комисии и специалистите към тях | Чл. 57, ал. 1, т. 7 |  | 27.08.2016 г. |
| 16. | ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | Чл. 8, ал. 8 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 27.08.2016 г. |
| 17. | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на партиите и коалициите, предназначени за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност | Чл. 163, ал. 1 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 28.08.2016 г. |
| 18. | Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции като изпраща заверено копие от заповедта си за образуване на избирателните секции | Чл. 8, ал. 6 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 28.08.2016 г. |
| 19. | Кметът на общината съобщава публично и публикува на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК | Чл. 91, ал. 1, изр. второ | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 28.08.2016 г. |
| 20. | ЦИК изпраща на ОИК списък на допуснатите/регистрираните за участие в частичните избори партии и коалиции, както и информация за извършените промени в състава на коалициите незабавно след приключване на регистрацията им | Чл. 138 Чл. 146 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 28.08.2016 г. |
| 21. | ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените от партиите/коалициите списъци с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията им | Чл. 135, ал. 2 и чл. 142, ал. 2 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 30.08.2016 г. |
| 22. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 57, ал. 1, т. 14 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 31.08.2016 г. |
| 23. | Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК | Чл. 41, ал. 3 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 31.08.2016 г. |
| 24. | ЦИК публикува списъците с номерата и адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях | Чл. 57, ал. 1, т. 20 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 01.09.2016 г. |
| 25. | Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичните избори и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 25 октомври 2015 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства | Чл. 408, ал. 1 и ал. 2 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 01.09.2016 г. |
| 26. | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник | Чл. 180 Чл. 187 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 01.09.2016 г. |
| 27. | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК | Чл. 91, ал. 3 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 01.09.2016 г. |
| 28. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявленията си за регистрация в ОИК | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 Чл. 153, ал. 1 Чл. 464, т. 5 | Не по-късно от 30 дни | До 17,00 ч. на 01.09.2016 г. |
| 29. | ОИК регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните избори | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 чл. 153, ал. 1 Чл. 464, т. 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 01.09.2016 г. |
| 30. | ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци | Чл. 27, ал. 2 | 30 дни преди изборния ден | 01.09.2016 г. |
| 31. | ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването | Чл. 57, ал. 1, т. 33 Договор № 2 от 23.02.2016 г. между ЦИК и ИО АД относно компютърната обработка на данните в ИП към ОИК |  |  |
| 32. | ЦИК определя техническия образец и защитата на бюлетините | Чл. 57, ал. 1, т. 19 |  | 01.09.2016 г. |
| 33. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и отличителни значи на членовете на СИК | Чл. 57, ал. 1, т. 44 |  | 01.09.2016 г. |
| 34. | Кметът на общината предоставя в ОИК предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие | Чл. 91, ал.8 и ал.9 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 04.09.2016 г. |
| 35. | ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й | Чл. 144, ал. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 06.09.2016 г. |
| 36. | ЦИК приема решение за извършване на проверка дали кандидатите отговарят на изискванията да бъдат избирани | Чл. 57, ал. 1, т. 36 Чл. 397 Чл. 413 във връзка с чл. 402, т. 1 и т. 2 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 06.09.2016 г. |
| 37. | Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира в ОИК Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирани в ОИК, могат да поискат заличаване на регистрацията им. ОИК взема решение за заличаване на регистрацията им | Чл. 149, ал. 7 Чл.150 Чл. 155, ал. 1 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 06.09.2016 г. |
| 38. | Инициативните комитети предават на ОИК списъка с лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат, заедно с другите документи, за участие в частичните избори. Списъкът се предава на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид | Чл. 416, ал. 4 Чл. 418, ал. 1 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 06.09.2016 г. |
| 39. | ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставят на Сметната палата данните за банковите им сметки, предназначени за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК | Чл. 163, ал. 3 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 06.09.2016 г. |
| 40. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК | Чл. 171, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 06.09.2016 г. |
| 41. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 06.09.2016 г. |
| 42. | ОИК приема решения за регистрация на кандидатски листи | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 06.09.2016 г. |
| 43. | ОИК назначава СИК | Чл. 89, ал. 1 Чл. 464, т. 9 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 06.09.2016 г. |
| 44. | За кметство Лиляч, община Невестино, кметство Загорско, община Момчилград и кметство Градево, община Симитли, ОИК определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината и обявява резултатите от жребия | Чл. 87, ал. 1, т. 10 (отм.) във вр. § 144 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 07.09.2016 г. |
| 44а. | За всички останали частични избори, които се произвеждат по реда на ИК, изменен и допълнен със ЗИД ИК (26.05.2016 г.), ЦИК определя чрез жребий поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината и обявява резултатите от жребия. Номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат от ОИК. | Чл. 57, ал. 1, т. 21 Чл. 423, ал. 1 и ал. 2 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 07.09.2016 г. |
| 45. | ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати | Чл. 196, ал. 3 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 07.09.2016 г. |
| 46. | Съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати | Чл. 418, ал. 2 | Не по-късно от 23 дни преди изборния ден | 08.09.2016 г. |
| 47. | ОИК установява резултата от извършената проверка. Когато ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет | Чл. 418, ал. 4 | Не по-късно от 23 дни преди изборния ден | 08.09.2016 г.. |
| 48. | Електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 11.09.2016 г. |
| 49. | Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци част II се предават от кмета на общината Част II на избирателните списъци се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 26, ал. 2 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 11.09.2016 г. |
| 50. | Обявяване на избирателните списъци – част І и част ІІ от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция | Чл. 41, ал. 1 и 2 42, ал.1 чл. 464, т. 8 | Не по-късно от 20 дни | 11.09.2016 г. |
| 51. | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден; води публичен регистър на социологическите агенции | Чл. 57, ал. 1, т. 25 |  | 11.09.2016 г. |
| 52. | ОИК обявява кандидатите за кмет | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 11.09.2016 г. |
| 53. | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 6 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 11.09.2016 г. |
| 54. | Начало на предизборната кампания | Чл. 464, т. 10 | 20 дни преди изборния ден | 12.09.2016 г. |
| 55. | Общинската администрация изпраща копие от част II на избирателния списък на ЦИК. Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от ИК се извършва от МВР и МП по искане на общинската администрация. За гражданите на друга-държава членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите | Чл. 410, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 19 дни преди изборния ден | 12.09.2016 г. |
| 56. | При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за кмет на кметство партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 417, ал. 4 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 19 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. 12.09.2016 г. |
| 57. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. второ Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 19 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. 12.09.2016 г. |
| 58. | ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 27, ал. 2 | Не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 16.09.2016 г. |
| 59. | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден | Чл. 37, ал. 1 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 17.09.2016 г. |
| 60. | Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места | Чл. 36, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 17.09.2016 г. |
| 61. | При кмета се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК | Чл. 90, ал. 2, изр. първо, чл. 91 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 13 дни преди изборния ден | 18.09.2016 г. |
| 62. | Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес | Чл. 36, ал. 3 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 19.09.2016 г. |
| 63. | Кметът на общината прави предложение до ОИК за съставите на подвижните СИК | Чл. 90, ал. 2, изр. второ Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 11 дни преди изборния ден | 20.09.2016 г. |
| 64. | ОИК назначава подвижната СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия | Чл. 89, ал. 2 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 21.09.2016 г. |
| 65. | Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица | Чл. 39, ал. 1 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 21.09.2016 г. |
| 66. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. първо | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. 24.09.2016 г. |
| 67. | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден | Чл. 234, ал. 1 и чл. 10 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 24.09.2016 г. |
| 68. | ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден | Чл. 202, ал. 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 24.09.2016 г. |
| 69. | Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник | Чл. 43, ал. 1 и ал. 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 24.09.2016 г. |
| 70. | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия | Чл. 37, ал. 2 | Не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 26.09.2016 г. |
| 71. | Образуват се избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги | Чл. 9, ал. 8 |  | 29.09.2016 г. |
| 72. | Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване) | Чл. 28, ал. 2 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 29.09.2016 г. |
| 73. | Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване) | Чл. 29, ал. 3 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 29.09.2016 г. |
| 74. | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК | Чл. 87, ал. 1, т. 18 |  | До 17,00 ч. на 30.09.2016 г. |
| 75. | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на наблюдатели в ЦИК | Чл. 57, ал. 1, т. 1 Чл. 112 |  | До 17,00 ч. на 30.09.2016 г. |
| 76. | Край на предизборната кампания | Чл. 182, ал. 4 | 24 часа преди изборния ден | 24,00 ч. на 30.09.2016 г. |
| 77. | ЦИК регистрира нови (нерегистрирани в общите избори на 25 октомври 2015 г.) наблюдатели за участие в изборите и ги вписва в публичен регистър | Чл. 112 Чл. 113 | До изборния ден | 01.10.2016 г. |
| 78. | ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър | Чл. 87, ал. 1, т. 18 Чл. 118 Чл. 122 | До изборния ден | 01.10.2016 г. |
| 79. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списък с упълномощените си представители ОИК публикува списъците на интернет страницата на комисията | Чл. 124, ал. 4 | До изборния ден | 01.10.2016 г. |
| 80. | Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден | Чл. 205, ал. 5 | 24 часа преди изборния ден | От 00,00 ч. на 01.10.2016 г.до обявяване края на изборния ден на 02.10.2016 г. |
| 81. | СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали и подготвя изборните помещения за гласуването. | Чл. 215 и чл. 218 | В предизборния ден | 01.10.2016 г. |
| 82. | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 02.10.2016 г. |
| 83. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 204, ал. 3 |  | След 20,00 ч. на 02.10.2016 г. |
| 84. | За изборите в кметство Лиляч, община Невестино, кметство Загорско, община Момчилград и кметство Градево, община Симитли ОИК обявява края на изборния ден | Чл. 87, ал. 1, т. 25 |  | Веднага след приключване на гласуването, но не по-късно от 20,00 ч. на 02.10.2016 г. |
| 84а | За всички останали частични избори, които се произвеждат по реда на ИК, изменен и допълнен със ЗИД ИК (26.05.2016 г.), ОИК обявява края на изборния ден | Чл. 87, ал. 1, т. 25 |  | Веднага след приключване на гласуването, но не по-късно от 21,00 ч. на 02.10.2016 г. |
| 85. | СИК преброяват гласовете и изготвя протоколите с резултатите в секцията от гласуването | Чл. 100, ал. 1, т. 4 | Веднага след обявяване края на гласуването от председателя на СИК | 02.10.2016 г. |
| 86. | СИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и на наблюдателите при поискване ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ОИК | Чл. 442 | Веднага след изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК |  |
| 87. | СИК предава на ОИК протоколите от изборите за кмет на кметство, както и избирателните списъци и списъците на заличените лица с приложенията към тях | Чл. 444, ал. 1 | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 88. | Веднага след предаване на протоколите и избирателните списъци на ОИК СИК предава торбите с бюлетините и останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 100, ал. 1, т. 5 | Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 89. | ОИК съставя протоколи с резултатите от гласуването. Приема решение за обявяване на избран кмет или за обявяване на втори тур за избор на кмет Издава удостоверение на избрания кмет | Чл. 447 Чл. 452, ал. 2 Чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 29 | Веднага след обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 90. | ОИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и на наблюдателите при поискване ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ЦИК | Чл. 87, ал. 1, т. 28 Чл. 455, ал. 2 | Веднага след изготвяне на протокола, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 91. | ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК | Чл. 456 |  |  |
| 92. | ОИК сканира протоколите на СИК и своя протокол за избор на кмет на кметство, изпраща ги в ЦИК и ги публикува на интернет страницата си | Чл. 87, ал. 1, т. 27 | Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 93. | ОИК предава в ЦИК първите екземпляри от протоколите на СИК, своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори | Чл. 457, ал. 1 и ал. 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
| 94. | Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие. | Чл. 452, ал. 8 | В срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур |  |
| 95. | ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК |  | Не по-късно от 3 дни след изборни ден | 05.10.2016 г. |
| 96. | Предизборен ден за втори тур |  |  | 08.10.2016 г. |
| 97. | Произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет на кметство | Чл. 452, ал. 4 | Не по-късно от 7 дни след изборния ден | 09.10.2016 г. |
| 98. | СИК предава на ОИК протоколите с резултатите от произведения втори тур, както и други книжа и материали | Чл. 444, ал. 1 | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 99. | ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори тур на избора за кмет на кметство, решението си за обявяване на избрания кмет и първите екземпляри от протоколите на СИК | Чл. 457, ал.1 и ал. 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
| 100. | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК, в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите | Чл. 87, ал. 1, т. 33 | Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора |  |
| 101. | Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали | Чл. 186, ал. 3 | Не по-късно от 7 дни след изборния ден |  |
| 102. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети участвали в изборите | Чл. 57, ал. 1, т. 41 |  |  |

- За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита датата

1 април 2016 г. включително.

- За общинските избирателни комисии, на чиято територия ще се произвеждат частични избори на 2 октомври 2016 г. активния период започва от 22 август 2016 г. (40 дни преди изборния ден), от която дата членовете им получават месечно възнаграждение.