ХРОНОГРАМА

за частичните избори за кметове, насрочени за 30 април 2017 г.

(приета с Решение № 4416-МИ от 7 март 2017 г.)

| № | Основни процедури, събития и действия | Основание от ИК и приложими решения | Време (дни/часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Президентът на републиката насрочва частични избори за кметове на кметства | Чл. 463, ал. 5 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 20.03.2017 г. |
| 2. | ЦИК утвърждава образците на изборните книжа | Чл. 6 Чл. 464, т. 13 |  | 22.03.2017 г. |
| 3. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции | Чл. 57, ал. 1, т. 16 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 37 дни преди изборния ден | 23.03.2017 г. |
| 4. | ЦИК съгласувано с МС определя условията и реда за изработване, доставка и съхранение на изборните книжа и материали | Чл. 6, ал. 3 |  |  |
| 5. | ЦИК приема решения: за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на партии и коалиции за участие в частичните избори; за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на независимите кандидати | Чл. 57, ал.1, т. 35 и т. 36 Чл. 147, ал. 1 Чл. 153, ал. 1 |  | 23.03.2017 г. |
| 6. | ЦИК утвърждава образец на печати за СИК и ПСИК и защитата им | Чл. 57, ал. 1, т. 8 |  | 23.03.2017 г. |
| 7. | Сметната палата утвърждава образците на декларациите, подавани при финансиране на предизборната кампания, и ги обявява на интернет страницата си | Чл. 173 |  | 23.03.2017 г. |
| 8. | ЦИК определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 36 |  | 23.03.2017 г. |
| 9. | ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 35 |  | 23.03.2017 г. |
| 10. | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В същия срок кметът изпраща копие от заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в областта, на ОИК и я обявява на публично общодостъпно място | Чл. 8, ал. 2 и чл. 464, т. 7 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 25.03.2017 г. |
| 11. | Партиите и коалициите, регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г., подават заявление в ЦИК за допускане за участие в частичните избори– Приложение № 41-МИ | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 1 и т. 4 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 25.03.2017 г. |
| 12. | Нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и за кметове партии и коалиции подават заявление за регистрация – Приложение № 31-МИ | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 464, т. 3 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 25.03.2017 г. |
| 13. | ЦИК допуска/регистрира партиите и коалициите за участие в частичните избори | Чл. 134, ал. 1 Чл. 141, ал. 1 Чл. 464, т. 1, 3 и 4 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 25.03.2017 г. |
| 14. | Промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК | Чл. 144 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 25.03.2017 г. |
| 15. | ЦИК определя с методика възнагражденията на избирателните комисии и специалистите към тях | Чл. 57, ал. 1, т. 7 |  | 25.03.2017 г. |
| 16. | ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | Чл. 8, ал. 8 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 25.03.2017 г. |
| 17. | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на партиите и коалициите, предназначени за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност | Чл. 163, ал. 1 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 26.03.2017 г. |
| 18. | Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции като изпраща заверено копие от заповедта си за образуване на избирателните секции | Чл. 8, ал. 6 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 26.03.2017 г. |
| 19. | Кметът на общината съобщава публично и публикува на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК | Чл. 91, ал. 1, изр. второ | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 26.03.2017 г. |
| 20. | ЦИК изпраща на ОИК списък на допуснатите/регистрираните за участие в частичните избори партии и коалиции, както и информация за извършените промени в състава на коалициите незабавно след приключване на регистрацията им | Чл. 138 Чл. 146 | Не по-късно от 34 дни преди изборния ден | 26.03.2017 г. |
| 21. | ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените от партиите/коалициите списъци с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията им | Чл. 135, ал. 2 и чл. 142, ал. 2 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 28.03.2017 г. |
| 22. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 57, ал. 1, т. 14 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 29.03.2017 г. |
| 23. | Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК | Чл. 41, ал. 3 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 29.03.2017 г. |
| 24. | ЦИК публикува списъците с номерата и адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях | Чл. 57, ал. 1, т. 20 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 30.03.2017 г. |
| 25. | Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичните избори и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 25 октомври 2015 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства | Чл. 408, ал. 1 и ал. 2 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 30.03.2017 г. |
| 26. | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник | Чл. 180 Чл. 187 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 30.03.2017 г. |
| 27. | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК | Чл. 91, ал. 3 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 30.03.2017 г. |
| 28. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявленията си за регистрация в ОИК | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 Чл. 153, ал. 1 Чл. 464, т. 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 30.03.2017 г. |
| 29. | ОИК регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните избори | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 Чл. 153, ал. 1 Чл. 464, т. 5 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 30.03.2017 г. |
| 30. | ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци | Чл. 27, ал. 2 | 30 дни преди изборния ден | 31.03.2017 г. |
| 31. | ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването | Чл. 57, ал. 1, т. 33 Договор № 2 от 23.02.2016 г. между ЦИК и ИО АД относно компютърната обработка на данните в ИП към ОИК |  |  |
| 32. | ЦИК определя техническия образец и защитата на бюлетините | Чл. 57, ал. 1, т. 19 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 30.03.2017 г. |
| 33. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и отличителни знаци на членовете на СИК | Чл. 57, ал. 1, т. 44 | Решение № 1497-МИ/26.06.2015 г., доп. с Решение № 3348-МИ от 10.08.2016 г. | 31.03.2017 г. |
| 34. | Кметът на общината предоставя в ОИК предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие | Чл. 91, ал. 8 и ал. 9 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 02.04.2017 г. |
| 35. | ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й | Чл. 144, ал. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 04.04.2017 г. |
| 36. | ЦИК приема решение за извършване на проверка дали кандидатите отговарят на изискванията да бъдат избирани | Чл. 57, ал. 1, т. 36 Чл. 397 Чл. 413 във връзка с чл. 402, т. 1 и т. 2 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 04.04.2017 г. |
| 37. | Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира в ОИК. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирани в ОИК, могат да поискат заличаване на регистрацията им. ОИК взема решение за заличаване на регистрацията им | Чл. 149, ал. 7 Чл.150 Чл. 155, ал. 1 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 04.04.2017 г. |
| 38. | Инициативните комитети предават на ОИК списъка с лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат, заедно с другите документи, за участие в частичните избори. Списъкът се предава на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид | Чл. 416, ал. 4 Чл. 418, ал. 1 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 04.04.2017 г. |
| 39. | ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставят на Сметната палата данните за банковите им сметки, предназначени за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК | Чл. 163, ал. 3 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 04.04.2017 г. |
| 40. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК | Чл. 171, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 04.04.2017 г. |
| 41. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 04.04.2017 г. |
| 42. | ОИК приема решения за регистрация на кандидатски листи | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 04.04.2017 г. |
| 43. | ОИК назначава СИК | Чл. 89, ал. 1 Чл. 464, т. 9 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 04.04.2017 г. |
| 44. | ЦИК определя чрез жребий поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината и обявява резултатите от жребия | Чл. 57, ал. 1, т. 21 Чл. 423, ал. 1 и ал.2 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден Решение № 4035-МИ/15.11.2016 г. на ЦИК | 05.04.2017 г. |
| 45. | ОИК с решение определя поредните номера в бюлетината на местните коалиции и независимите кандидати. Номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат от ОИК | Чл. 423, ал. 1 и ал.2 във вр. с чл. 464, т. 6 и 13 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 05.04.2017 г. |
| 46. | ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати | Чл. 196, ал. 3 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 05.04.2017 г. |
| 47. | Съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати | Чл. 418, ал. 2 | Не по-късно от 23 дни преди изборния ден | 06.04.2017 г. |
| 48. | ОИК установява резултата от извършената проверка. Когато ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет | Чл. 418, ал. 4 | Не по-късно от 23 дни преди изборния ден | 06.04.2017 г. |
| 49. | Електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 09.04.2017 г. |
| 50. | Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци част II се предават от кмета на общината. Част II на избирателните списъци се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 26, ал. 2 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 09.04.2017 г. |
| 51. | Обявяване на избирателните списъци – част І и част ІІ, от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция | Чл. 41, ал. 1 и 2 42, ал.1 чл. 464, т. 8 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 09.04.2017 г. |
| 52. | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден; води публичен регистър на социологическите агенции | Чл. 57, ал. 1, т. 25 |  | 09.04.2017 г. |
| 53. | ОИК обявява кандидатите за кмет | Чл. 464, т. 6 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 09.04.2017 г. |
| 54. | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 6 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 09.04.2017 г. |
| 55. | Начало на предизборната кампания | Чл. 464, т. 10 | 20 дни преди изборния ден | 10.04.2017 г. |
| 56. | Общинската администрация изпраща копие от част II на избирателния списък на ЦИК. Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от ИК се извършва от МВР и МП по искане на общинската администрация. За гражданите на друга държава –членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите | Чл. 410, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 19 дни преди изборния ден | 10.04.2017 г. |
| 57. | При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за кмет на кметство партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 417, ал. 4 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 19 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. 10.04.2017 г. |
| 58. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. второ Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 19 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. 10.04.2017 г. |
| 59. | ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 27, ал. 2 | Не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 14.04.2017 г. |
| 60. | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден | Чл. 37, ал. 1 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 15.04.2017 г. |
| 61. | Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места | Чл. 36, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 15.04.2017 г. |
| 62. | При кмета се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК | Чл. 90, ал. 2, изр. първо, чл. 91 Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 13 дни преди изборния ден | 16.04.2017 г. |
| 63. | Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес | Чл. 36, ал. 3 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 17.04.2017 г. |
| 64. | Кметът на общината прави предложение до ОИК за съставите на подвижните СИК | Чл. 90, ал. 2, изр. второ Чл. 464, т. 13 | Не по-късно от 11 дни преди изборния ден | 18.04.2017 г. |
| 65. | ОИК назначава подвижната СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия | Чл. 89, ал. 2 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 19.04.2017 г. |
| 66. | Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица | Чл. 39, ал. 1 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 19.04.2017 г. |
| 67. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. първо | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. 22.04.2017 г. |
| 68. | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден | Чл. 234, ал. 1 и чл. 10 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 22.04.2017 г. |
| 69. | ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден | Чл. 202, ал. 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 22.04.2017 г. |
| 70. | Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник | Чл. 43, ал. 1 и ал. 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 22.04.2017 г. |
| 71. | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия | Чл. 37, ал. 2 | Не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 24.04.2017 г. |
| 72. | Образуват се избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги | Чл. 9, ал. 8 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 27.04.2017 г. |
| 73. | Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване) | Чл. 28, ал. 2 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 27.04.2017 г. |
| 74. | Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване) | Чл. 29, ал. 3 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 27.04.2017 г. |
| 75. | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК | Чл. 87, ал. 1, т. 18 |  | До 17,00 ч. на 29.04.2017 г. |
| 76. | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на наблюдатели в ЦИК | Чл. 57, ал. 1, т. 1 Чл. 112 |  | До 17,00 ч. на 29.04.2017 г. |
| 77. | Край на предизборната кампания | Чл. 182, ал. 4 | 24 часа преди изборния ден | 24,00 ч. на 28.04.2017 г. |
| 78. | ЦИК регистрира нови (нерегистрирани в общите избори на 25 октомври 2015 г.) организации и наблюдатели за участие в изборите и ги вписва в публичен регистър | Чл. 112 Чл. 113 | До изборния ден | 29.04.2017 г. |
| 79. | ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър | Чл. 87, ал. 1, т. 18 Чл. 118 Чл. 122 | До изборния ден | 29.04.2017 г. |
| 80. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списък с упълномощените си представители. ОИК публикува списъците на интернет страницата на комисията | Чл. 124, ал. 4 | До изборния ден | 29.04.2017 г. |
| 81. | Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден | Чл. 205, ал. 5 | 24 часа преди изборния ден | От 00,00 ч. на 29.04.2017 г. до обявяване края на изборния ден на 30.04.2017 г. |
| 82. | СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали и подготвя изборните помещения за гласуването | Чл. 215 и чл. 218 | В предизборния ден | 29.04.2017 г. |
| 83. | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 30.04.2017 г. |
| 84. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 204, ал. 3 |  | След 20,00 ч. на 30.04.2017 г. |
| 85. | ОИК обявява края на изборния ден | Чл. 87, ал. 1, т. 25 |  | Веднага след приключване на гласуването, но не по-късно от 20,00 ч. на 30.04.2017 г. |
| 86. | СИК преброява гласовете и изготвя протоколите с резултатите в секцията от гласуването | Чл. 100, ал. 1, т. 4 | Веднага след обявяване края на гласуването от председателя на СИК | 30.04.2017 г. |
| 87. | СИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и на наблюдателите (при поискване) ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването в ОИК | Чл. 442 | Веднага след изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК | 01.05.2017 г. |
| 88. | СИК предава на ОИК протоколите от изборите за кмет на кметство, както и избирателните списъци и списъците на заличените лица с приложенията към тях | Чл. 444, ал. 1 | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 01.05.2017 г. |
| 89. | Веднага след предаване на протоколите и избирателните списъци на ОИК СИК предава торбите с бюлетините и останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 100, ал. 1, т. 5 | Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 01.05.2017 г. |
| 90. | ОИК съставя протоколи с резултатите от гласуването. Приема решение за обявяване на избран кмет или за обявяване на втори тур за избор на кмет. Издава удостоверение на избрания кмет | Чл. 447 Чл. 452, ал. 2 Чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 29 | Веднага след обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 01.05.2017 г. |
| 91. | ОИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и на наблюдателите (при поискване) ксерокопие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването в ЦИК | Чл. 87, ал. 1, т. 28 Чл. 455, ал. 2 | Веднага след изготвяне на протокола, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 02.05.2017 г. |
| 92. | ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК | Чл. 456 |  |  |
| 93. | ОИК сканира протоколите на СИК и своя протокол за избор на кмет на кметство, изпраща ги в ЦИК и ги публикува на интернет страницата си | Чл. 87, ал. 1, т. 27 | Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 02.05.2017 г. |
| 94. | ОИК предава в ЦИК първите екземпляри от протоколите на СИК, своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори | Чл. 457, ал. 1 и ал. 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК | 02.05.2017 г. |
| 95. | Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие | Чл. 452, ал. 8 | В срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур | 02.05.2017 г. |
| 96. | ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК |  | Не по-късно от 3 дни след изборни ден | 03.05.2017 г. |
| 97. | Предизборен ден за втори тур |  |  | 06.05.2017 г. |
| 98. | Произвеждане на втори тур на частичния избор за кмет на кметство | Чл. 452, ал. 4 | Не по-късно от 7 дни след изборния ден | 07.05.2017 г. |
| 99. | СИК предава на ОИК протоколите с резултатите от произведения втори тур, както и други книжа и материали | Чл. 444, ал. 1 | Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 08.05.2017 г. |
| 100. | ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори тур на избора за кмет на кметство, решението си за обявяване на избрания кмет и първите екземпляри от протоколите на СИК | Чл. 457, ал.1 и ал. 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК | 09.05.2017 г. |
| 101. | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК, в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите | Чл. 87, ал. 1, т. 33 | Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора | 14.05.2017 г. |
| 102. | Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали | Чл. 186, ал. 3 | Не по-късно от 7 дни след изборния ден | 14.05.2017 г. |
| 103. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите | Чл. 57, ал. 1, т. 41 |  |  |

- За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита датата

29 октомври 2016 г. включително.

- За общинските избирателни комисии, на чиято територия ще се произвеждат частични избори на 30 април 2017 г., активният период започва от 20 март 2017 г. (40 дни преди изборния ден), от която дата членовете им получават месечно възнаграждение.

- Приложимите решения на ЦИК при произвеждането на частични и нови избори за кметове са определени с Решение № 4417-МИ/07.03.2017 г.